## Milestones
Ponto ou evento significante no projeto, resumo das principais entregas ou marcos identificados no projeto (E aí, como estamos indo ?)
Milestones
Data | Importância (0 - 3) | Descrição
2025-03-10 | 2 | Reunião 1 semana antes Sprint 1
2025-03-17 | 3 | Entrega Sprint 1
2025-04-22 | 0 | Onde Estamos
2025-04-21 | 2 | Reunião 1 semana antes Sprint 2
2025-04-28 | 3 | Entrega Sprint 2
2025-05-26 | 2 | Reunião 1 semana antes Sprint 3
2025-06-02 | 3 | Entrega Sprint 3

## Backlog_BurnDown
Requistos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tamanho(#) | Prioridade | Sprint | Área | Sprints | Pontos | Total - Sprint | Total - Sprint (Planejado)
Projeto criado e condigurado no GitHub | Repositorio do projeto criado, configurado e organizado no GitHub. | Essencial | P | 5 | 1 | 1 | Pesquisa e Inovação | Total | 466 | 466 | 466
Contexto de negócio | Documentar o contexto em que o projeto surgiu, destacando claramente o problema a ser resolvido. | Essencial | PP | 3 | 1 | 1 | Pesquisa e Inovação | Sprint 1 | 121 | 345 | 311
Justificativa do projeto | Documentar os argumentos convincentes que justifiquem e incentivem investimentos no projeto. | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | Pesquisa e Inovação | Sprint 2 | 199 | 146 | 156
Criar e organizar o Trello | Criar e organizar o ambiente na plataforma Trello, incluindo todos os requisitos do projeto de forma clara e estruturada. | Essencial | M | 8 | 1 | 1 | Tecnologia da Informação | Sprint 3 | 146 | 0 | 0
Linux instalado em VM local | Instalação do sistema operacional Linux na máquina virtual, utilizando o VirtualBox. | Essencial | PP | 3 | 1 | 1 | Introdução S.O. | Média | 155.3333 | 155.3333 | 155.3333
Pesquisa de campo | Pesquisa de campo realizada em oficinas automotivas para avaliar a viabilidade de uso do produto. | Desejável | GG | 21 | 1 | 1 | Grupo
Tela simulador financeiro (calculadora financeira) | Tela para cálculo do valor economizado em manutenções e trocas com o uso do sensor. | Essencial | G | 13 | 2 | 1 | Algoritmos
Criação de banco de dados do projeto | Criação do banco de dados do projeto, estruturado e organizado com todas as informações necessárias para seu correto funcionamento. | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Banco de Dados
Execução de script de inserção de registros e consulta de dados | Executar scripts no banco de dados para a inserção de dados e realização de consultas. | Essencial | P | 5 | 2 | 1 | Banco de Dados
Ligar arduino e rodar código arduino | Estruturar o Arduino, conectá-lo corretamente e programar seu código. Após a programação, realizar a execução do código e coletar as informações geradas. | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Arquitetura Computadores
Setup de client de virtualização | Configuração de uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. | Essencial | M | 8 | 2 | 1 | Introdução S.O.
Diagrama de visão de negócio | Criação do diagrama de negócios, ilustrando o funcionamento da empresa para o cliente. | Essencial | P | 5 | 3 | 1 | Pesquisa e Inovação
Protótipo do site institucional | Protótipo não programado da tela inicial, contendo as informações da empresa e da equipe. | Essencial | M | 8 | 3 | 1 | Pesquisa e Inovação
Criação da identidade visual | Criação da identidade visual da empresa e do produto, incluindo elementos como logotipo, paleta de cores, tipografia e outros componentes gráficos que representem a marca de forma consistente e alinhada aos seus valores. | Essencial | G | 13 | 3 | 1 | Grupo
Criação do slide de apresentação do projeto | Criação de slides para apresentação do projeto de forma clara e informativa. | Importante | P | 5 | 3 | 1 | Grupo
Continuar a documentação do projeto | Dar continuidade à documentação do projeto, detalhando os próximos passos, requisitos, cronograma e outros aspectos essenciais para o seu desenvolvimento e implementação. | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Tecnologia da Informação
Criação de um site institucional | Site institucional desenvolvido, incluindo a tela inicial, tela de login e tela de dashboard com informações coletadas pelo sensor. | Essencial | GG | 21 | 1 | 2 | Algoritmos
Site estático institucional | Site institucional em HTML, CSS, JavaScript | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Algoritmos
Site estático dashboard | Site com uso de gráficos através do ChartJS | Essencial | GG | 21 | 1 | 2 | Algoritmos
Site estático Cadastro e Login | Site com conceito de repetições | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Algoritmos
Simular Utilização do Sensor + Gráfico | Utilização do sensor + Gráfico | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Arquitetura Computadores
Utilizar o Sensor com API Local | Integrar API com dados do Sensor | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Arquitetura Computadores
Modelagem Lógica V1 e Script MySQL Server | MER, DER e Modelagem Física | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Banco de Dados
Instalar MySQL na VM Linux | Instalar MySQL na VM Linux e inserção de dados do Arduíno | Essencial | P | 5 | 1 | 2 | Introdução S.O.
Validar a solução técnica | Ver se funciona o Mysql na VM | Essencial | G | 13 | 1 | 2 | Introdução S.O.
Projetos / Documentação Atualizados | Projetos atualizados no GitHub / Documentação do Projeto Atualizado | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Pesquisa e Inovação
Sprints / Atividades Organizados | Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Essencial | M | 8 | 1 | 2 | Tecnologia da Informação
Script de criação do banco e tabelas local | Script de criação do Banco e tabelas criadas em BD local | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Banco de Dados
Especificação da Dashboard | Detalhes do que realmente vai ser mostrado para o cliente ao utilizar o nosso software | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Pesquisa e Inovação
Diagrama de Solução | Arquitetura técnica do projeto | Essencial | G | 13 | 2 | 2 | Tecnologia da Informação
Backlog da Sprint | Demanda, Pontuação, Prioridade | Essencial | M | 8 | 2 | 2 | Tecnologia da Informação
Vídeo animado explicando o produto | Vídeo curto animado explicando as funcionalidades do produto. O vídeo deve estar na pagina inicial do site institucional. | Desejável | G | 13 | 3 | 2 | Grupo
Planilha de riscos de projeto | Documento que detalha a forma de a sua equipe identificar, analisar e reagir a possíveis riscos que ainda não se concretizaram | Essencial | P | 5 | 3 | 2 | Pesquisa e Inovação
Recuperação de senha | Opção logo abaixo do login para recuperação de senha. Assim que acessada, solicitar o e-mail para o qual deseja recuperar a senha. Caso seja encontrado, a senha será enviada para o e-mail especificado. | Desejável | GG | 21 |  | 3 | Grupo
Alertas inteligentes | Programação de alertas inteligentes baseados nos níveis de umidade do compressor, com exibição desses alertas integrados aos dashboards das informações coletadas. | Desejável | GG | 21 |  | 3 | Grupo
Modelagem Lógica e Script SQL Server |  | Essencial | G | 13 |  | 3 | Banco de Dados
Fluxograma do suporte |  | Essencial | G | 13 |  | 3 | Tecnologia da Informação
Ferramenta de Help Desk |  | Essencial | G | 13 |  | 3 | Tecnologia da Informação
Documento de Mudança |  | Essencial | G | 13 |  | 3 | Tecnologia da Informação
Teste Integrado Dashboard |  | Importante | G | 13 |  | 3 | Arquitetura Computadores
Teste Integrado da Solução de IoT |  | Importante | G | 13 |  | 3 | Arquitetura Computadores
Teste Integrado (Arduino + DB) |  | Importante | G | 13 |  | 3 | Arquitetura Computadores
Data Acqu Ino + BobIA(N3) |  | Essencial | G | 13 |  | 3 | Arquitetura Computadores

## SMART
O Objetivo tem que ser sucinto e abrangente envolvendo aspectos de negócio e também o que se espera do produto ou serviço do projeto (específicos, possíveis, com prazos determinados e mensuráveis)
SMART
S (Específico) | M (Mensurável) | A (Realista) | R (Relevante) | T (Temporal)
Fazer o monitoramento da umidade dos compressores de ar em pequenas oficinas de pinturas automotivas | Moniramento dos dados que aparecem na aplicação web mostrando a umidade dentro do tanque , reduzindo assim o custo da repintura ou manutenção do equipamento | Uso de sensores de umidades que podem ser acoplados nos compressores de ar e monitorar a presença de água no sistema | A indústria de pintura automotiva tem experienciado um grande crescimento, avaliada em US$11,8 Bilhões em 2023 com taxa de crescimento anula de 12,5% até 2034. A solução pode ajudar a evitar um desperdício anual de R$7800 somente com a tinta, sem considerar os custos de mão de obra e tempo extra de serviço | Até final de Maio (26/05/2025)

## 5W2H
Objetivo:
5W2H
What (O quê) | Why (Por que ?) | Where (Onde ?) | When (Quando ?) | Who (Quem ?) | How (Como ?) | How much (Quanto ?)
Sistema de moitoramento de umidade de compressores de ar em pinturas de automóveis | Redução de custos de até R$7800 só com tinta e avisos para diminuir a manutenção dos componentes do sistema | SPTECH | 2025-03-26 | Alunos Sptech | Instalação de arduino com sensores e dados armazenados no banco de dados | Irrelevante

## Plano_Acao
Plano de ação da Semana
O que fazer | Prazo de entrega | Quem (Responsável)
Fazer ajuste do banco de dados, adicionando as tabelas comentadas na apresentação | 2025-04-01 | Gustavo Keniti
Cada integrante fazer a página inicial, tela de cadastro e login e depois escolhermos o melhor | 2025-04-14 | Todos
Debater sobre a apresentação de TI para segunda que vem | 2025-04-04 | Lucas Hideaki Tsuzuku
Adicionar algumas informações na nossa documentação | 2025-04-09 | Lucas Hideaki Tsuzuku
Mostrar a modelagem para o professor e pegar o feedback até quinta | 2025-04-10 | Gustavo Keniti e a Beatriz
testar a conexão com a máquina virtual e poder até mexer com banco de dados | 2025-04-09 | Gustavo Muniz
debatermos como fazer o dashboard e o que irá nele, quais informações nosso cliente tem que captar com dados dos sensores até quarta | 2025-04-09 | Maria e Lucas

## Planilha_riscos
Planilha de Riscos Dryflow
id | Descrição do risco | Probabilidade 1-Baixa 2- Média 3-Alto | Impacto (I) 1-Baixa 2-Média 3-Alto | Fator de risco (P) x (I) | Ação (Evitar ou Mitigar) | Como? | Atividade Pesquisa e Inovação SPTECH
1 | Alguém da equipe sair | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Redistribuição de tarefas do membro dispensado e comunicar pelo menos uma semana antes | Membros do Grupo 1: Beatriz Bernades Eduardo Klein Gustavo Keniti Gustavo Muniz Lucas Hideaki Maria Eduarda
2 | Faltar/Atrasar no dia da apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Chegar uma hora e meia antes da apresentação
3 | Não realizar sua responsabilidade | 1 | 2 | 2 | Evitar | Pedir ajuda caso o prazo esteja acabando e avisar com antecedência
4 | Falha no arduino | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Pegar o arduino reserva ou pedir um arduino emprestado
5 | Problemas no transporte público | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Ficar de olho nas notícias e sair mais cedo de casa
6 | SPTech fechada em dia de reunião | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Procurar outras opções para realizar as reuniões (Starbucks, Discord etc.)
7 | Atrasar no dia da reunião | 2 | 1 | 2 | Evitar | Antotar na agenda e checar o email ou trello, comunicar o o grupo 30 minutos sobre o atraso e propor um novo horário
8 | Não ter internet na apresentação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Fazer backup local dos arquivos em casa no notebook e pendrive e, se necessário, rotear internet do celular